## الفعاليات
معرف الفعالية | اسم مدير المشروع | اسم الشركة المشغلة | اسم الفعالية | نوع الفعالية | الموقع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الطاقة الاستيعابية | عدد الحضور الفعلي | تصنيف الخطورة | الملاحظات العامة | رابط مخطط الموقع
HSSE001 | مدير 1 | شركة 1 | فاعلية 1 | مختلطة | القاهرة | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 40000 | 20000 | متوسط | لا يوجد
HSSE002 | مدير 2 | شركة 2 | فاعلية 2 | مسرح | المنيا | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 15000 | 10000 | متوسط | لايوجد
HSSE003 | مدير 2 | شركة 1 | فاعلية 3 | رياضية | القاهرة | 2025-05-03 | 2025-07-02 | 20000 | 15000 | مرتفع | لايوجد

## الفحص
معرف الفعالية | اسم الفعالية | تاريخ الجولة | نوع الفحص | النتيجة | عدد المخالفات | درجة الخطورة | رابط التقرير
HSSE001 | فاعلية 1 | 2025-04-25 | ميداني | تم النتهاء من التقرير | 5 | مرتفع
HSSE002 | فاعلية 2 | 2025-04-26 | ميداني | تم النتهاء من التقرير | 6 | متوسط
HSSE003 | فاعلية 3 | 2025-04-27 | ميداني | جاري العمل | 7 | مرتفع
HSSE001 | فاعلية 1 | 2025-04-25 | ميداني | تم النتهاء من التقرير | 5 | مرتفع
HSSE002 | فاعلية 5 | 2025-04-26 | ميداني | تم النتهاء من التقرير | 6 | متوسط
HSSE003 | فاعلية 1 | 2025-04-27 | ميداني | جاري العمل | 7 | مرتفع

## الحوادث
معرف الفعالية | اسم الفعالية | التاريخ | نوع الحادث | مستوى الخطورة | وقت الاستجابة (دقائق) | ملاحظات
HSSE001 | فاعلية 1 | 2025-06-01 | انخفاض في معدل السكر | متوسط | 6 | لا يوجد
HSSE002 | فاعلية 2 | 2025-06-02 | سقود | متوسط | 5 | لا يوجد
HSSE003 | فاعلية 3 | 2025-06-03 | غرق | مرتفع | 7 | لا يوجد

## التصاريح
معرف الفعالية | اسم الفعالية | نوع التصريح | تاريخ الإصدار | الحالة | سبب الرفض
HSSE001 | فاعلية 1 | موظف تشغيل ( nec ) | 2025-04-12 | رفض | الصوره غير مطابقة
HSSE002 | فاعلية 2 | موظف في مطعم ( x ) | 2025-04-12 | رفض | البينات غير صحيحه
HSSE003 | فاعلية 3 | موظف امن | 2025-04-13 | تم القبول

## خطط الإخلاء
معرف الفعالية | اسم الفعالية | تاريخ آخر تحديث للخطة | هل تم التدريب على الخطة؟ | عدد نقاط التجمع | ملاحظات
HSSE001 | فاعلية 1 | 2025-04-25 | لا | 0 | ١- لابد ادريب العاملين على خطة الاخلاء. ٢- لابد من تحديد نقاط التجمع حسب المواصفات
HSSE002 | فاعلية 2 | 2025-04-26 | لا | 3 | ١ لابد ادريب العاملين على خطة الاخلاء.
HSSE003 | فاعلية 3 | 2025-04-27 | نعم | 4

## معدات السلامة
معرف الفعالية | اسم الفعالية | نوع المعدة | العدد | الحالة | تاريخ الفحص الأخير | ملاحظات
HSSE001 | فاعلية 1 | طفايت حريق | 5 | منتهية الصلاحيه | 2025-06-03 | استبدال فوري
HSSE002 | فاعلية 2 | لوحه ارشادة | 2 | غير متبته بشكل امن | 2025-06-04 | تثبيت حسب المواصفات
HSSE003 | فاعلية 3 | معدات طبيه | 2 | عدم توفر اسره طبية | 2025-06-05 | توفير اسره طبيه حسب المواصفات

## الخدمات
معرف الفعالية | اسم الفعالية | عدد المداخل | عدد دورات المياه | عدد دورات المياه ذوي الإعاقة | مواقف سيارات | مواقف لذوي الإعاقة | ملاحظات
HSSE001 | فاعلية 1 | 2 | 40 | 0 | 190 | 50
HSSE002 | فاعلية 2 | 2 | 20 | 0 | 120 | 20
HSSE003 | فاعلية 3 | 3 | 40 | 0 | 200 | 20